## Export Summary
This document was exported from Numbers. Each table was converted to an Excel worksheet. All other objects on each Numbers sheet were placed on separate worksheets. Please be aware that formula calculations may differ in Excel.
Numbers Sheet Name | Numbers Table Name | Excel Worksheet Name
PERT e Sigma
| Table 1 | PERT e Sigma
ProductBacklog
| Table 1 | ProductBacklog
Acessos
| Table 1 | Acessos
Risks
| Table 1 | Risks
Risk Chart
| "All Drawings from the Sheet" | Risk Chart
Scenario Changes
| Table 1 | Scenario Changes

## PERT e Sigma
| AVERAGE of O | AVERAGE of E-STD | AVERAGE of STD | AVERAGE of STD | AVERAGE of P-STD | AVERAGE of CP | COUNTA of Backlog Item (Short Name) | AVERAGE of M | AVERAGE of P
02-Small | [5 empty] | 2 | 7
03-Small Medium | 2 | 0.66667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.66667 | 3 | 10 | 1 | 1
05-Medium | 2.4 | 0.73333 | 0.45 | 0.45 | 1.25 | 5.56 | 25 | 1.1 | 1.6
08-Medium | [5 empty] | 8 | 1
08-Medium Large | 1 | 0.66667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.66667 | 8 | 20 | 1 | 1
13-Large | 2 | 0.66667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.66667 | 13 | 13 | 1 | 1
21-Extra Large | 8 | 1.3333 | 1.1667 | 1.1667 | 3.8333 | 21 | 2 | 2 | 5
34-Epic | [5 empty] | 34 | 1

## ProductBacklog
Product Backlog
Projeto: | Calcula Life Styler - CLF
Cliente: | José Marcelo Azevedo Machado
Scrum master: | Gustavo Pires Machado
Objetivo do Documento: | Consolidar tudo aquilo que é desejado para o produto.
Release | #Sprint | ID | Item do Produto | Descrição | Data Alteração | Observações | Size Label | O | M | E | P | STD | E-STD | P-STD
Release 1 | 1 | 1 | Identificar e Priorizar os Requisitos do Sistema | Compreender os requisitos que o cliente deseja ou acredita que precisa e mapear todo o processo de negócio. Adicionalmente, priorizar os mesmos para serem feitos pela equipe de desenvolvimento. | 2022-10-15
Release 1 | 1 | 2 | Criação do Documento de Visão | Elaboração do Documento de Visão do Software cuja responsabilidade é definir o escopo de alto nível e o propósito do software. Abrange diversos pontos como: objetivo, escopos, risco, contexto do negócio, equipe do projeto, características, restrições e etc. | 2022-10-15
Release 1 | 1 | 3 | Escrever Product Backlog | Documento para consolidar tudo aquilo que é desejado para o produto. | 2022-10-15
Release 1 | 1 | 4 | Modelar Processo de Negócio usando BPMN | Modelagem do processo de Negócio usando BPMN para representar os modelos de negócio. | 2022-10-15
Release 1 | 1 | 5 | Instanciar o Ambiente de Desenvolvimento | Instanciar o ambiente de desenvolvimento do produto utilizando do Software AgileKip . | 2022-10-15
Release 1 | 2 | 6 | Modelagem da entidade de Serviços | Modelar a entidade relacionadas aos serviços que são realizados no salão e suas propriedades. | 2022-10-15
Release 1 | 2 | 7 | Modelagem da entidade de Usuário | Modelar a entidade relacionadas aos Usuários do sistema sendo esses funcionários ou o administrador do mesmo. | 2022-10-15
Release 1 | 2 | 8 | Modelagem da entidade de Despesas | Modelar a entidade relacionada as despesas referentes a material, manutenção e funcionamento do salão. | 2022-10-15
Release 1 | 2 | 9 | Cadastro de Serviço | Funcionários do salão devem ser capazes de cadastrar os serviços realizados. | 2022-10-15
Release 1 | 2 | 10 | Cadastro de Despesas | Funcionários do salão devem ser capazes de cadastrar as despesas referentes ao funcionamento do estabelecimento. | 2022-10-15
Release 1 | 2 | 11 | Consulta de Serviços Realizados por Funcionário | Funcionários do salão devem ser capazes de consultar todos os serviços realizados. | 2022-10-15
Release 1 | 2 | 12 | Consulta de Despesas do estabelecimento | Funcionários do salão devem ser capazes de consultar as despesas realizadas. | 2022-10-15
Release 1 | 2 | 13 | Interface de Contabilidade do Mês | Administrador do salão deve ser capaz de verificar os valores que devem ser pagos aos funcionários no início do mês. | 2022-10-15
Release 1 | 2 | 14 | Linha do Tempo de Faturamento | Administrador do Salão deve ser capaz de visualizar uma linha do tempo com o faturamento do salão através dos meses. | 2022-10-15

## Acessos
Release | CPs
Release1 | 4
Release2 | 8
Release1 | 12
Release2 | 16
Release2 | 20
Release1
Release1
Release1

## Risks
|  |  |  | Capability 1 | Capability 2 | Capability 3 | Capability 4
Peso das capabilities
# Risk | Type | Risk | Action Plan | Impact on Capabilities |  |  |  | Impact Points | Chance to Occur | Destruction Points | Destructiveness
1 | SIS | Perder sociedade com centro de distribuição XPTO | 1. bla bla blabla bla bla... 2. bla bla bla bla bla bla bla bla bla... | 21 | 8 | 13 | 5 | 0 | 13 | 0
2 | SIS | Início das operações do concorrente no terminal XYZ | 1. bla bla blabla bla bla... 2. bla bla bla bla bla bla bla bla bla... | 1 | 21 | 1 | 8 | 0 | 21 | 0
3 | SIS | Perda de colaboradores para o concorrente | 1. bla bla blabla bla bla... 2. bla bla bla bla bla bla bla bla bla... | 13 | 34 | 8 | 21 | 0 | 8 | 0
4 | SIG | Necessidade de redirecionar os investimentos da TI | 1. bla bla blabla bla bla... 2. bla bla bla bla bla bla bla bla bla... | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0
5 | SIS | Queda da demanda para conteineres de 2 teus | 1. bla bla blabla bla bla... 2. bla bla bla bla bla bla bla bla bla... | 21 | 1 | 13 | 13 | 0 | 5 | 0
6 | SIG | Atraso nas instalações elétricas do novo CD | 1. bla bla blabla bla bla... 2. bla bla bla bla bla bla bla bla bla... | 1 | 1 | 21 | 34 | 0 | 8 | 0
7 | SIG | Dificuldade de crescer equipe comercial na região Sul | 1. bla bla blabla bla bla... 2. bla bla bla bla bla bla bla bla bla... | 1 | 13 | 21 | 34 | 0 | 5 | 0
8 | SIG | Falhas na migração do sistema ABC para o DEF | 1. bla bla blabla bla bla... 2. bla bla bla bla bla bla bla bla bla... | 21 | 1 | 13 | 34 | 0 | 3 | 0
9 | SIS | Concorrente diversificar oferta para região Sudeste | 1. bla bla blabla bla bla... 2. bla bla bla bla bla bla bla bla bla... | 1 | 3 | 21 | 13 | 0 | 5 | 0
10 | SIS | Mudanças na regras de desembaraço fiscal | 1. bla bla blabla bla bla... 2. bla bla bla bla bla bla bla bla bla... | 21 | 1 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0
[8 empty] | 0 | 74 | 0
Note on E6: Imported Author: rlhervatin: The risks, not the impacts!

## Scenario Changes
Business Scenarios Changes
Important: consider only the changes that have affected the drivers of value engineering: strategic vision, business capabilities, value components, and the adherence between them.
Revision Date | Responsible | Affected Scenario | Motive: what happened? | Impacts on Business Capabilities | Impacts on Value Components
2010-08-12 | rlhervatin | External | Ocorreu queda na previsão de demanda para conteineres de 2 TEUs para o Q1 2011, devido à característica das cargas prevista para embarque. | A Capability 3 teve sua importância no atendimento da estratégia aumentada em relação às demais, pois tem value components que permitirão otimizar o embarque de cargas em conteineres de 2 TEUs sem afetar a eficiência do embarque. | O value component XPTO foi realocado para o sprint X, e será ativado em produção na release Y. O value component ACBD teve seu escopo ajustado às novas necessidades de controle de embarque.
Note on E6: Imported Author: rlhervatin: Internal or External
Note on F6: Imported Author: rlhervatin: Tell your story